## Лист1
План работ на 2012 год
Ответственный исполнитель ООО "Домоуправление"
№ | Перечень домов | Наименование работ, | кол-во | Сроки
п/п | поадресно | предполагаемый объем |  | исполнения
1 | Парковая 2 | Смена вентилей | 15 | июнь-июль
2 | Мира 5 | Ремонт кровли мягкой м2 | 25 | июнь-июль
|  | замена задвижек на затворы Ду 80 | 2 | июнь-июль
|  | замена задвижек на затворы Ду 50 | 2 | июнь-июль
|  | смена вентилей | 45 | июнь-июль
3 | Южная 6 | замена гребёнки на отопление м | 4 | июнь-июль
|  | замена задвижек на затворы Ду 50 | 2 | июнь-июль
|  | смена вентилей | 16 | июнь-июль
4 | Южная 5 | Утепление фасада м2 | 648 | июнь-август
|  | установка теплосчётчика, шт. | 1 | июнь-август
5 | Пролетарская 42 | Ремонт парапета м | 50 | июль-август
|  | смена вентилей | 30 | июль-август
|  | замена задвижек на затворы Ду 80 | 2 | июль-август
6 | Пролетарская 47 | ремонт примыканий м2 | 18 | июль-август
|  | ремонт кровли м2 | 30 | июль-август
7 | Парковая 12 | замена задвижек на затворы на 50 отопл. | 4 | август-сентябрь
|  | смена вентилей | 16 | август-сентябрь
|  | ремонт кровли м2 | 30 | август-сентябрь
8 | Урицкого,18 | ремонт выгребной ямы | 1 | август
|  | смена вентилей | 10 | июнь
9 | 50 лет октября 89 | капитальный ремонт кровли м2 | 439 | июль-сентябрь
|  | установка теплосчётчика, шт. | 1 | июль-сентябрь
10 | Звезды 91 | замена дверных полотен шт | 2 | июль-август
11 | Комсомольская 83 | утепление перекрытий м2 | 62 | июнь-июль
12 | Свободы 86 | замена задвижек на затворы Ду 80 | 4 | июнь-август
| Свободы 86 | устройство продухов | 4 | июнь-август
13 | Свободы 90 | смена вентилей ду15 | 40 | июнь-август
|  | смена вентилей ду20 отопл. | 10 | июнь-август
|  | смена труб на отоплении ду 100 | 3 | июнь-август
14 | Свободы 71 | ремонт кровли м2 | 20 | июнь-август
|  | смена вентилей ду20 отопл. | 15 | июнь-август
|  | смена вентилей ду15 отопл. | 15 | июнь-август
|  | устройство продухов | 4 | июнь-август
15 | Свободы 73 | смена вентилей ду20 отопл. | 20 | июнь-август
|  | устройство продухов | 4 | июнь-август
16 | Фрунзе 86 | утепление перекрытий м2 | 62 | июль
|  | смена труб отопления м Ду 50 | 20 | июль
17 | Юбилейная,6 | смена вентилей | 9 | июнь-июль
|  | ремонт отмостки м2 | 16 | июнь-июль
|  | замена задвижек на затворы Ду 80 | 2 | июнь-июль
|  | замена задвижек на затворы Ду 50 | 1 | июнь-июль